## 様式２（例）
様式２
履 行 確 認 シ ー ト
工事名 |  | ○○工事
工事場所 |  | ○○地内
請負代金額 |  | ○○円
工期 |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
受注者（現場代理人） |  | ○○株式会社（現場代理人：○○ ○○）
発注課所（監督員） |  | ○○部○○課（監督員：○○ ○○）
評価項目 |  |  | 予 定 | 現場代理人 チェック |  | 監督員 チェック |  | 資料（確認方法等）
配置予定技術者 |  | ○○ ○○ | 現場代理人等通知書の提出時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した技術者が配置されているか確認）
配置技術者の変更 |  | ○○ ○○ | 現場代理人等通知書の提出時（変更）、その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書（変更） （ガイドラインＰ２３を参照し確認）
○○管理の適切性 | ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | 関係法令に違反しているため提案を履行しない | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 指示書による指示 （履行の対象の除外についてはガイドラインＰ５１を参照）
| ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
新製品・新技術の活用 |  |  | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書・製品カタログ・写真確認 （技術資料で提案した製品等を使用しているか確認）
登録基幹技能者の配置 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 登録基幹技能者証の写し （登録基幹技能者が配置されているか現地又は写真で確認）
カーボンニュートラルの取組 |  |  | 着工時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書・現場確認・写真確認 ①（該当する機械名及び使用する工種が 施工計画書の指定機械に明示され、使用 されているか確認） ②（バイオ燃料の種類及び使用する機械 （重機等）が、施工計画書の主要機械に 明記され、使用されているか確認）
若手技術者・女性技術者の配置 |  |  | 現場代理人等 通知書の 提出時、 その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した若手・女性技術者 が配置されているか確認）
建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の実施 |  |  | 着工時 完成時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書・現場確認 ①技能者情報登録（技能者の総数・ＣＣ ＵＳ登録技能者の総数） ②就業履歴情報登録（ＣＣＵＳ就業履歴 月別カレンダー）
ＩＣＴ活用工事の実施 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書 （技術資料で提案した施工プロセスでのＩＣＴ施工・３次元化等の活用が施工計画書に反映されているか確認）
市内下請の選定 |  | 和光市内、県内下請 | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工体制台帳
建設資材県産品の選定 |  | 材料名 | 着工時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
|  |  | 完成時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 納品伝票 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
必要に応じ、評価項目ごと又は確認日ごとにシートを作成すること
適宜評価項目を加除すること

## 様式２(土木Ⅱ型)
様式２
履 行 確 認 シ ー ト
工事名 | ○○工事
工事場所 | ○○地内
請負代金額 | ○○円
工期 | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
受注者（現場代理人） | ○○株式会社（現場代理人：○○ ○○）
発注課所（監督員） | ○○部○○課（監督員：○○ ○○）
評価項目 |  | 予 定 | 現場代理人 チェック |  | 監督員 チェック |  | 資料（確認方法等）
配置予定技術者 | ○○ ○○ | 現場代理人等 通知書の 提出時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した技術者が配置されているか確認）
配置技術者の変更 | ○○ ○○ | 現場代理人等 通知書の 提出時（変更）、その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書（変更） （ガイドラインＰ２３を参照し確認）
カーボンニュートラルの取組 |  | 着工時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書・現場確認・写真確認 ①（該当する機械名及び使用する工種が 施工計画書の指定機械に明示され、使用 されているか確認） ②（バイオ燃料の種類及び使用する機械 （重機等）が、施工計画書の主要機械に 明記され、使用されているか確認）
若手技術者・女性技術者の配置 |  | 現場代理人等 通知書の 提出時、 その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した若手・女性技術者 が配置されているか確認）
建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の実施 |  | 着工時 完成時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書・現場確認 ①技能者情報登録（技能者の総数・ＣＣ ＵＳ登録技能者の総数） ②就業履歴情報登録（ＣＣＵＳ就業履歴 月別カレンダー）
市内下請の選定 | 和光市内、県内下請 | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工体制台帳
建設資材県産品の選定 | 材料名 | 着工時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
|  | 完成時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 納品伝票 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
必要に応じ、評価項目ごと又は確認日ごとにシートを作成すること

## 様式9 ⑨(〇〇型)
様式９（〇〇型）
総合評価方式における評価項目と評価状況
|  |  |  | 発注者 |  |  |  | 和光市長 柴﨑光子
|  |  |  | 入札参加者 |  |  |  | □□建設
工 事 名： |  | ○○工事
工事場所： |  | ○○地内
評 価 項 目 |  |  |  | 配点 | 入札参加者 の評価点 | 評 価（※）
[6 empty] | 優れている | 同 点 | 劣っている
必須評価項目 | ア 企業の技術能力 |  | （ア）工事成績評定 | 2
|  |  | （イ）施工実績 | 1
| イ 企業の社会的貢献度 |  | （ア）災害防止活動等の協定 | 1
|  |  | （イ）災害防止活動等の実績 | 1
| ウ 配置予定技術者の技術能力 |  | （ア）工事成績評定 | 2
|  |  | （イ）施工経験 | 1
| エ 定性的技術提案 |  | （ア）工程管理の適切性 | 5
|  |  | （イ）品質管理の適切性 | 5
|  |  | （ウ）安全管理の適切性 | 5
|  |  | （エ）発注者が指定した課題への対応の的確性 | 5
| オ 定量的技術提案 |  | （ア）技術提案 | 6
|  |  | （イ）技術提案を実現するための方法 | 4
| カ 企業倫理や信頼性等 |  | （ア）入札契約に関する不当な強要行為 | -1
|  |  | （イ）過積載による法令違反 | -1
|  |  | （ウ）ディーゼル不適合車の使用による法令違反 | -1
|  |  | （エ）不正軽油の使用による法令違反 | -1
|  |  | （オ）死亡事故 | -1
|  |  | （カ）総合評価の不履行 | -1
|  |  | （キ）カ（ア）からカ（カ）に該当しない 入札参加停止措置 | -1
|  |  | （ク）暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外 | -1
選択評価項目 | キ 企業の技術能力 |  | （ア）優秀工事表彰 | 1.5
|  |  | （イ）登録基幹技能者の配置 | 0.5
|  |  | （ウ）労働災害防止対策 | 1
| ク 配置予定技術者の技術能力 |  | （ア）技術者の専門技術力（ヒアリング） | 3
|  |  | （イ）当該工事の理解度・取組姿勢（ヒアリング） | 3
|  |  | （ウ）技術者の対応能力（ヒアリング） | 3
|  |  | （エ）保有する資格 | 1
|  |  | （オ）優秀技術者表彰 | 1
|  |  | （カ）継続教育（ＣＰＤ）への取組 | 1
| ケ 企業の地域精通度 |  | （ア）地理的条件 | 1
| コ 企業の社会的貢献度 |  | （ア）和光市企業市民の認定 | 1
|  |  | （イ）除雪契約実績 | 1
|  |  | （ウ）障害者雇用 | 1
|  |  | （エ）ＣＯ２削減対策 | 1
|  |  | （オ）カーボンニュートラルの取組 | 0.5
|  |  | （カ）重機保有状況 | 1
| サ 担い手確保・育成に関する取組 |  | （ア）インターンシップ等の受入れ実績 | 1
|  |  | （イ）誰もが働きやすい企業 | 1
|  |  | （ウ）若手技術者・女性技術者の配置 | 1
|  |  | （エ）建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の実施 | 1
| シ 生産性の向上 |  | （ア）ＩＣＴ活用工事の実施 | 2
| ス その他 |  | （ア）市内下請の選定 | 1
|  |  | （イ）建設資材県産品の選定 | 1
| 合 計 |  |  | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 評価は、落札した企業との比較である。
令和 年 月 日
受領者（会社名）
（氏 名）
※ 選択した「型」の評価項目以外は削除する。
※ このテキストは様式作成後に削除する。