## 記載例
（別紙）
技術提案の履行確認書
工事名 | 国道○○○号 補助道路整備工事 |  |  | ◎（各評価項目の不履行による減点係数）＝α×β×３
受注者 | ○○建設株式会社 |  |  | α：減点係数
総合評価タイプ | 簡易型 |  |  | β：受注者の着目点毎の加算点（ただし、加算点評価されなかった技術提 案内容についても、β＝０．２とする。）
評価項目 | 技 術 提 案 内 容 |  |  |  |  | 履 行 確 認 の 概 要 | [5 empty] | 各【対策】の履行状況 |  |  | 技術提案履行率（％） ※１ | 減点係数（α） ※２ | 技術提案加算点 ※３ | 減点数
| ● 着 目 点 | 具体的な【対策】 |  |  | 履行確認方法 | 着手前 | 施 工 中 |  |  |  | 完了時 | （算出式等） |  | （％）
施工管理 | ●●●● | 【対策１】 | ●●●● |  | ・着手前：報告書の提出 | 2011-11-20 | 2011-12-10 | 2011-12-26 | [5 empty] | 66.67% | 55.56% | 0.3 | 2 | 1.8
[5 empty] | ・施工中：立会確認（３回） | 報告書 | 立会確認 | 立会確認 |  |  |  | （実施２）／（計画３）
（打合簿）
|  | 【対策２】 | ●●●● |  | ・着手前：「施工計画書」 | 2011-11-08 | 2011-12-10 | 2011-12-26 | [5 empty] | 100%
[5 empty] | ・施工中：立会確認（２回） | 施工計画書 | 立会確認 | 立会確認 |  |  |  | （実施２）／（計画２）
目的物の品質 |  | 【対策１】
【対策２】
施工上の課題 |  | 【対策１】
【対策２】
i-Construction | ICT活用工事および3次元モデル活用工事 | ICT活用工事および3次元モデル活用工事の実施 |  |  | ・計画書の提出 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 | 2011-02-15 | 2011-02-27 | 2017-03-20 | 5項目の実施/5項目 |  | 100% | 100% | － | 1.5 | －
|  | ①三次元起工測量、②三次元設計データ作成、③ICT建設機械による施工、④三次元出来形管理等の施工管理、⑤三次元データの納品 ⑥3次元モデルデータ提出 |  |  | ・立会確認（４回） | 計画書 | 立会確認 | 立会確認 | 立会確認 | 立会確認 | 検査書類
[5 empty] | （①～⑤の施工段階の確認） |  | ①の確認 | ②の確認 | ③の確認 | ④の確認 | ⑤の確認
配置予定技術者等の従事工事受賞歴 | 従事工事受賞歴のある技術者の配置 |  |  |  | 従事工事受賞歴のある技術者を配置する |  | 2011-12-15 |  |  |  | 2017-03-15 | （従事期間150日）／ （工期150日） |  | 100% | 100% | － | 0.5 | －
|  | 原則として途中交代はしない |  |  | 資料（任意様式）の提出 |  | 届を提出 |  |  |  | 履行確認
技能者の資格 | 登録機械土工基幹技能者 |  |  |  | ・報告書の提出 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 | 2011-02-15 | [5 empty] | 100% | － | 1 | －
|  | 橋台の機械掘削作業において常駐し作業を行う |  |  | ・立会確認（３回） | 報告書 | 立会確認 | 立会確認 | 立会確認
県内企業の 下請活用 | 県内企業の下請契約 | 一次下請負契約全体額のうち |  |  | ・施工体制台帳等の確認 | [5 empty] | 2011-02-15 | 県内下請総額○○円/一次下請総額○○円 |  | 100% | 100% | － | 2 | －
|  | 県内企業への下請総額80%以上 | [8 empty] | 書類確認
現場見学会の 開催 | 現場見学会の実施 | ○○中学校△年生□人を対象 |  |  | ・施工計画書の確認 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 | 2011-02-15 | [5 empty] | 100% | － | 1 | －
|  | アンケートの実施 |  |  | ・資料の確認 | 施工計画書 | 資料確認 | 実施確認
|  | 〇〇での広報・PR活動を実施 |  |  | ・実施状況の確認
週休2日＋α | 週休2日＋αの取組 | ・土日に加え祝日も休暇日とする |  |  | ・提出書類による確認 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 | 2011-02-15 |  | 2017-03-15 |  |  |  | 100% | － | 0.5 | －
[5 empty] | ・工事日報等による確認 | 書類提出 | 資料確認 | 資料確認 | 資料確認 |  | 履行確認
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの利用 | 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの利用 | ・事業者登録および技能者3名以上の登録 |  |  | ・事業者・技能者登録の確認 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 |  |  | 2017-03-15 |  |  |  | 100% | － | 0.5 | －
|  | ・技能者3名以上の継続利用 |  |  | ・利用状況の確認 | 登録報告 | 資料確認 | 立会確認 |  |  | 履行確認
（就業履歴等の提出）
県産材の使用 | プレキャストＬ型擁壁 | ○○コンクリート（株）製造品 |  |  | ・報告書の提出 | 2011-12-15 | 2011-12-26 | 2011-01-26 | 2011-02-15 |  |  | （使用：５０個）／ （計画５０個） |  | 100% | 100% | － | 0.5 | －
|  | ・計画：Ｈ＝２．５ｍ Ｎ＝５０個 |  |  | ・立会確認（３回） | 報告書 | 立会確認 | 立会確認 | 立会確認
・使用：Ｈ＝２．５ｍ Ｎ＝５０個
※１ 技術提案履行率（％）については、各【対策】の履行状況（％）の単純平均値として算出する。［算出式：（【対策１】の履行状況＋【対策２】の履行状況＋【対策３】の履行状況）÷対策数］ | [12 empty] | 減点数 計（小数点以下、切り上げ） |  |  |  |  | 2
※２ 技術提案履行率（％）に応じて、減点係数（α）を用いる。（履行率50%未満：α＝1.0、50%以上75%未満：α＝0.6、75%以上90%未満：α＝0.3、90%以上100%未満：α＝0.1）
※３ 本表における「技術提案加算点」欄については、公表している加算点を記入する。（加算点＝０点の場合は0.2とする。）
記 載 例

## 様式
（別紙）
技術提案の履行確認書
工事名 |  |  | ◎（各評価項目の不履行による減点係数）＝α×β×３
受注者 |  |  | α：減点係数
総合評価タイプ |  |  | β：受注者の着目点毎の加算点（ただし、加算点評価されなかった技術提 案内容についても、β＝０．２とする。）
評価項目 | 技 術 提 案 内 容 |  |  |  | 履 行 確 認 の 概 要 |  |  | 各【対策】の履行状況 |  |  | 技術提案履行率（％） ※１ | 減点係数（α） ※２ | 技術提案加算点 ※３ | 減点数
| ● 着 目 点 | 具体的な【対策】 |  | 履行確認方法 | 着手前 | 施 工 中 | 完了時 | （算出式等） |  | （％）
【対策１】
【対策２】
※１ 技術提案履行率（％）については、各【対策】の履行状況（％）の単純平均値として算出する。［算出式：（【対策１】の履行状況＋【対策２】の履行状況＋【対策３】の履行状況）÷対策数］ | [8 empty] | 減点数 計（小数点以下、切り上げ）
※２ 技術提案履行率（％）に応じて、減点係数（α）を用いる。（履行率50%未満：α＝1.0、50%以上75%未満：α＝0.6、75%以上90%未満：α＝0.3、90%以上100%未満：α＝0.1）
※３ 本表における「技術提案加算点」欄については、公表している加算点を記入する。（加算点＝０点の場合は0.2とする。）