## 【様式2】履行確認シート（例）
○
様式２
履 行 確 認 シ ー ト
工事名 |  | ○○工事
工事場所 |  | ○○線／○○地内
請負代金額 |  | ○○円
工期 |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
受注者（現場代理人） |  | ○○株式会社（現場代理人：○○ ○○）
発注課所（監督員） |  | ○○課（監督員：○○ ○○）
※該当する方に「○」をする。
契約後に履行確認する項目 |  |  | 有 |  | 本履行確認シートにより、履行確認を行う。
|  |  | 無 |  | 技術資料の内容の履行状況は、「履行」とみなす。
評価項目 |  |  | 予 定 | 現場代理人 チェック |  | 監督員 チェック |  | 資料（確認方法等）
配置予定技術者 |  | ○○ ○○ | 現場代理人等通知書の提出時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書 （技術資料に記載した技術者が配置されているか確認）
配置技術者の変更 |  | ○○ ○○ | 現場代理人等通知書の提出時（変更）、その他適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場代理人等通知書（変更） （ガイドラインＰ５９（２）を参照し確認）
○○管理の適切性 | ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | 関係法令に違反しているため提案を履行しない |  | レ | 年 月 日 | レ | 指示書による指示 （履行の対象の除外についてはガイドラインＰ５８を参照）
| ○○の工夫 | １．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ２．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ３．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
|  | ４．××× | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 現場確認・写真確認
新技術情報提供システム （ＮＥＴＩＳ）の活用 |  |  | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書・製品カタログ・写真確認 （技術資料で提案した製品等を使用しているか確認）
登録基幹技能者の配置 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 登録基幹技能者証の写し （登録基幹技能者が配置されているか現地又は写真で確認）
カーボンニュートラルの取組 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書・現場確認・写真確認 ①（該当する機械名及び使用する工種が施工計画書の指定機械に明示され、使用されているか確認） ②（バイオ燃料の種類及び使用する機械（重機等）が、施工計画書の主要機械に明記され、使用されているか確認）
ＣＣＵＳ活用工事の実施 |  |  | 工事完成時 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | ①技能者情報登録（技能者の総数・ＣＣＵＳ登録技能者の総数） ②就業履歴情報登録（ＣＣＵＳ就業履歴月別カレンダー）
ＩＣＴ活用工事の実施 |  |  | 適宜 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工計画書 （技術資料で提案した施工プロセスでのＩＣＴ施工・３次元化等の活用が施工計画書に反映されているか確認）
市内下請の選定 |  | 県内下請 | ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 施工体制台帳
建設資材県産品の選定 |  | 材料名 | 着工時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 材料承諾書 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
|  |  | 完成時 ○月○旬頃 | 年 月 日 | レ | 年 月 日 | レ | 納品伝票 （資材の本店（本社）や工場の所在地、使用数量を確認）
必要に応じ、評価項目ごと又は確認日ごとにシートを作成すること
適宜評価項目を加除すること