[特記仕様書]

１  定義

「ＶＥ提案」とは、契約書第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者(以下「乙」という。)が発注者(以下「甲」という。）に行う提案をいう。

２  ＶＥ提案の意義及び範囲

（１）乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わないものとする。

（２）次に掲げる提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。

①　施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

②　条件変更等が確認された後の提案

③  入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案。

３　ＶＥ提案書の提出

（１）乙は、ＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項を別に定めるＶＥ提案書に記載し、甲に提出しなければならない。

①  設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

②  ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

③  ＶＥ提案が採用された場合の工事代金の概算低減額及び算出根拠

④  甲が別途発注する関連工事との関係

⑤  工業所有権等を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

⑥　その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

（２）甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。

（３）乙は、前項のＶＥ提案を契約締結の日から、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに、甲に提出できるものとする。

（４）ＶＥ提案の提出費用は、乙の負担とする。

４  ＶＥ提案の採否

（１）甲は、ＶＥ提案の採否について、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した、経済性等を評価し、提案を受領した日から１４日以内に、別に定めるＶＥ提案採否通知

書により乙に通知しなければならない。ただし、期間内に通知できない理由がある場合は、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるものとする。

（２）提出されたＶＥ提案を採用しない場合の前項の通知は、採用しない理由を付して行うものとする。

（３）甲は、ＶＥ提案による設計図書の変更を行う場合は、契約書第１８条の規定に基づくものとする。

（４）甲は、設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、契約書第１９条の２の規定により請負代金額を変更しなければならない。

（５）前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。

（６）ＶＥ提案が適正と認められた後、契約書第１８条の条件変更が生じた場合、ＶＥ管理費については、原則として、変更しないものとする。

５　提案内容の保護

甲は、ＶＥ提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。

ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。

６　責任の所在

ＶＥ提案に関する施工中の安全上の責任は、乙にあるものとする。