## 表紙
令和8年度建設工事発注見通し
ここに公表する内容は、令和8年(2026年)4月1日現在で発注する見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が予想されない工事、入札等の時期の見通しが立たない工事、工事概要が未定の工事については記載しておりません。
このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。
令和8年(2026年)4月1日
彦 根 市

## 建設管理課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
小泉庄堺線道路整備工事 | 西今町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 小型擁壁工 Ｌ＝80ｍ
大東船町線道路整備工事 | 大東町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約２箇月 | 張りコンクリート Ｌ＝300ｍ
彦根口河瀬駅線歩道整備工事 | 竹ヶ鼻町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 高木伐採 Ｎ＝5本 歩車道境界ブロック Ｌ＝50ｍ
芹橋彦富線歩道整備工事 | 西今町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 高木伐採 Ｎ＝5本 車両防護柵 Ｌ＝50ｍ
古甘呂川河川改修工事 | 甘呂町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 擁壁工 Ｌ＝29ｍ
下岡部稲里線道路整備工事 | 稲里町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | Ｌ型擁壁工 Ｌ＝30ｍ
西今野瀬線側溝改修工事 | 西今町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 自由勾配側溝Ｗ800 Ｌ＝20ｍ
宮田上矢倉線舗装工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 舗装工（基層・表層） Ａ＝300㎡
彦根市内区画線設置工事（その1） | 彦根市内 | 競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約２箇月 | 区画線工 Ｌ＝3,580ｍ
彦根市内区画線設置工事（その2） | 彦根市内 | 競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 区画線工 Ｌ＝3,000ｍ

## 道路河川課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
Ｒ8小泉庄堺線道路改築工事 | 西今町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 排水構造物工 Ｌ＝640ｍ 舗装工 Ａ＝640㎡
Ｒ7公共下水道猿ヶ瀬第1雨水幹線整備工事 | 駅東町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 函渠工 L＝17m 薬液注入工 一式
Ｒ8芹橋彦富線（彦富工区）道路改良工事 | 彦富町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 地盤改良工 A＝1,400㎡ 排水構造物工 A＝250m
今橋修繕工事 | 宇尾町ほか | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 橋面防水工 A＝404㎡ 防護柵工 Ｌ＝270ｍ
Ｒ7稲枝西口停車場線道路改築工事（その4） | 彦富町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 地盤改良工 A＝350㎡ 排水構造物工 Ｌ＝100m 舗装工 A＝4,500㎡
Ｒ8内町三ツ割線道路改良工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 排水構造物工 Ｌ＝70ｍ 舗装工 Ａ＝770㎡
Ｒ8彦根市内通学路整備工事(その1) | 石寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 擁壁工 Ｌ＝40m
Ｒ8公共下水道高宮第１排水区整備工事 | 高宮町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５箇月 | 函渠工 Ｌ＝20m
Ｒ8彦根市内通学路整備工事(その4) | 大堀町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 防護柵工 Ｌ＝100ｍ
Ｒ8彦根市内通学路整備工事(その2) | 芹川町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 防護柵工 Ｌ＝30ｍ
Ｒ8原町調整池改修工事 | 原町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 立入防止柵工 Ｌ＝50ｍ
Ｒ7芹橋彦富線舗装修繕工事 | 平田町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝2,240㎡
Ｒ7芹橋彦富線舗装修繕工事(その2) | 日夏町、清崎町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝1,540㎡
Ｒ8彦根市内通学路整備工事(その5) | 市内 | 競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 区画線工 Ｌ＝500ｍ
Ｒ7稲部本庄線(稲部工区)区画線設置工事 | 彦富町ほか | 競争入札 | 塗装工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 区画線工 Ｌ＝630ｍ
↑左寄せに

## 建築課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
(仮称)図書館中部館整備工事(建築工事) | 小泉町６４８番地３ | 競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約２１箇月 | 整備に伴う建築工事
やよい園テラス改修工事 | 八坂町１８８２番地 | 競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約１箇月 | テラス床シートの張替え
市営中藪団地第7期個別改善工事 | 中藪町６４５番地１ | 競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 個別改善工事
彦根中学校灯油地下タンク改修工事 | 西葛籠町５５３番地 | 競争入札 | 建築一式工事 | 第２四半期 | 約１箇月 | 灯油地下タンクのライニング工事
資源作業員休憩室設置工事 | 野瀬町２７９番地１ | 競争入札 | 建築一式工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 休憩室の設置
(仮称)図書館中部館整備工事(電気設備工事) | 小泉町６４８番地３ | 競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約２１箇月 | 整備に伴う電気設備工事
市立病院無停電装置更新工事 | 八坂町１８８２番地 | 競争入札 | 電気工事 | 第１四半期 | 約１０箇月 | 直流・無停電電源設備の更新
彦根城天守ほか照明コンセント設備改修工事 | 金亀町１番１号 | 競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約５箇月 | 照明・コンセント設備の更新
市庁舎受変電設備改修工事 | 元町４番２号 | 競争入札 | 電気工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 高圧遮断器等の更新
(仮称)図書館中部館整備工事(機械設備工事) | 小泉町６４８番地３ | 競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約２１箇月 | 整備に伴う機械設備工事
佐和山小学校便所改修工事 | 安清町１１番３２号 | 競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 便所改修工事
市立病院空調設備改修工事 | 八坂町１８８２番地 | 競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約２箇月 | 空調設備の更新
稲枝東小学校放課後児童クラブ室空調設備設置工事 | 稲部町３０８番地 | 競争入札 | 管工事 | 第１四半期 | 約２箇月 | 空調設備の設置
市立病院冷却塔更新工事 | 八坂町１８８２番地 | 競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約８箇月 | 冷却塔の更新
清掃センター便所改修工事 | 野瀬町２７９番地１ | 競争入札 | 管工事 | 第２四半期 | 約２箇月 | 便所改修工事
消防本部通信指令課空調設備更新工事 | 西今町４１５番地 | 競争入札 | 管工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 空調設備の更新
市営中藪団地4棟外壁塗装改修工事 | 中藪町６４５番地１ | 競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 外壁塗装改修工事
市営肥田団地外壁塗装改修工事 | 肥田町９８６番地１ | 競争入札 | 塗装工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 外壁塗装改修工事
城南小学校屋上防水改修工事 | 西今町３８０番地 | 競争入札 | 防水工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 屋上防水改修工事
消防本部庁舎防水改修工事 | 西今町４１５番地 | 競争入札 | 防水工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 屋上防水改修工事
東保育園屋根改修工事 | 安清町８番地４ | 競争入札 | 防水工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 屋根防水改修工事
稲枝地区体育館屋根防水改修工事 | 金田町６０９番地２ | 競争入札 | 防水工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 屋根防水改修工事
改良住宅西部団地屋根改修工事 | 犬方町８５３番地２７ | 競争入札 | 防水工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 屋根防水改修工事
市立病院昇降機設備改修工事 | 八坂町１８８２番地 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約１０箇月 | 昇降機設備の更新
移動系防災行政無線撤去工事 | 市内各所 | 競争入札 | 電気通信工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 防災行政無線の撤去
市庁舎防犯カメラ増設工事 | 元町４番２号 | 競争入札 | 電気通信工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 防犯カメラの増設
金城小学校防火シャッター改修工事 | 大藪町３９１番地 | 競争入札 | 建具工事 | 第１四半期 | 約２箇月 | 防火シャッターの取替え
市立病院防火シャッター改修工事 | 八坂町１８８２番地 | 随意契約 | 建具工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 危害防止装置の取付
消防署犬上分署自動火災報知設備改修工事 | 犬上郡甲良町６８９番地１ | 競争入札 | 消防施設工事 | 第３四半期 | 約２箇月 | 自動火災報知設備の更新
城北幼稚園解体工事 | 松原町３７５１番地３ | 競争入札 | 解体工事 | 第４四半期 | 約４箇月 | 園舎解体工事

## 下水道建設課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
Ｒ8公共下水道彦富町管渠築造工事 | 彦富町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝170ｍ
Ｒ8公共下水道宮田町ほか管渠築造工事 | 宮田町ほか | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約８箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝ 60ｍ 開削工φ100 Ｌ＝340ｍ 開削工φ200 Ｌ＝670ｍ
Ｒ8公共下水道野田山町管渠築造工事 | 野田山町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝ 30ｍ 開削工φ200 Ｌ＝590ｍ
Ｒ8公共下水道大堀町ほか管渠築造工事 | 大堀町ほか | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝740ｍ
Ｒ8公共下水道野田山町管渠築造工事(その2) | 野田山町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約７箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝ 10ｍ 開削工φ200 Ｌ＝800ｍ
Ｒ8公共下水道地蔵町管渠築造工事 | 地蔵町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝100ｍ 開削工φ200 Ｌ＝ 10ｍ
Ｒ8公共下水道正法寺町管渠築造工事 | 正法寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約５箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝470ｍ
Ｒ8公共下水道森堂町管渠築造工事 | 森堂町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝380ｍ
Ｒ8公共下水道高宮町日の出東管渠築造工事 | 高宮町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 推進工φ200 Ｌ＝ 10ｍ 開削工φ200 Ｌ＝290ｍ
Ｒ8公共下水道原町管渠築造工事 | 原町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝130ｍ
Ｒ8公共下水道肥田町管渠築造工事 | 肥田町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約２箇月 | 開削工φ150 L= 50ｍ
Ｒ8公共下水道高宮町大北管渠築造工事 | 高宮町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第３四半期 | 約５箇月 | 開削工φ200 Ｌ＝520ｍ
Ｒ8公共下水道大藪町ほかマンホール蓋長寿命化工事 | 大藪町ほか | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | マンホール蓋更新 N=77箇所
Ｒ8公共下水道高宮町南本町舗装復旧工事 | 高宮町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝2,440㎡
Ｒ7公共下水道野瀬町舗装復旧工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝930㎡
Ｒ8公共下水道西今町舗装復旧工事 | 西今町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約２箇月 | 舗装工 Ａ＝370㎡
Ｒ8公共下水道川瀬馬場町舗装復旧工事 | 川瀬馬場町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約２箇月 | 舗装工 Ａ＝450㎡
Ｒ8公共下水道野瀬町舗装復旧工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝3,740㎡
Ｒ7公共下水道高宮町舗装復旧工事 | 高宮町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝3,260㎡
Ｒ8公共下水道野田山町舗装復旧工事 | 野田山町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 舗装工 Ａ＝2,580㎡
Ｒ8公共下水道岡町舗装復旧工事 | 岡町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝2,250㎡
Ｒ8公共下水道極楽寺町舗装復旧工事 | 極楽寺町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝1,380㎡
Ｒ8公共下水道野田山町ほかマンホール蓋長寿命化工事 | 野田山町ほか | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | マンホール蓋更新 N=25箇所

## 上水道工務課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
排水処理施設シーケンサほか取替工事 | 八坂町 | 随意契約 | 電気工事 | 第１四半期 | 約８箇月 | シーケンサ取替ほか 1式
東沼波水源地取水井電気機械設備工事 | 東沼波町ほか | 競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約１５箇月 | 取水井電気機械設備整備 1式
東沼波水源地ほか水質監視設備取替工事 | 東沼波町ほか | 競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 水質監視設備取替 1式
稲枝水源地ほか流量計取替工事 | 上岡部町ほか | 競争入札 | 電気工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 流量計取替 1式
Ｒ8彦根市内配水管布設跡舗装復旧工事（その2） | 市内一円 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 舗装工 Ａ＝8,900㎡
Ｒ8彦根市内配水管布設跡舗装復旧工事 | 市内一円 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 舗装工 Ａ＝8,190㎡
Ｒ7天王山系送水管布設跡舗装復旧工事 | 大藪町 | 競争入札 | 舗装工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝1,500㎡
Ｒ7天王山系送水管布設跡舗装復旧工事(その2) | 平田町ほか | 競争入札 | 舗装工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 舗装工 Ａ＝1,500㎡
天王山系緩速系取水ポンプほか改修工事 | 八坂町ほか | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 緩速系取水ポンプ改修ほか 1式
急速1系浄水機械類改修工事 | 八坂町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 急速1系浄水機械類改修 1式
大薮浄水場次亜注入ポンプ改修工事 | 八坂町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 次亜注入ポンプ改修 1式
大薮浄水場炭酸ガス注入設備改修工事 | 八坂町 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約８箇月 | 炭酸ガス注入設備改修 1式
東沼波水源地取水井築造工事 | 東沼波町 | 競争入札 | さく井工事 | 第２四半期 | 約１３箇月 | 取水井築造 1式
Ｒ8大東町配水管布設替工事 | 大東町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ350 Ｌ＝200ｍ φ150 Ｌ＝100m
Ｒ8芹町ほか配水管布設替工事 | 芹町ほか | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ400 Ｌ＝350ｍ
Ｒ8清崎町配水管布設替工事 | 清崎町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝980ｍ
Ｒ7天王山送水管更新工事（その4） | 大藪町ほか | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約８箇月 | 管布設工 φ500 Ｌ＝380ｍ
Ｒ8安清町ほか配水管布設替工事 | 安清町ほか | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約５箇月 | 管布設工 φ350 Ｌ＝260m
Ｒ8宇尾町配水管布設替工事 | 宇尾町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約９箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝250ｍ
Ｒ8平田町仮設管布設工事 | 平田町ほか | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝400ｍ
Ｒ8彦富町配水管布設工事 | 彦富町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝500ｍ
Ｒ8高宮町配水管布設替工事（その3） | 高宮町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝10ｍ
Ｒ8南三ツ谷町配水管布設替工事 | 南三ツ谷町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝10ｍ
Ｒ8天王山送水管更新工事（その2） | 平田町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約９箇月 | 管布設工 φ500 Ｌ＝150ｍ
Ｒ8天王山系送水管布設替工事 | 平田町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約９箇月 | 管布設工 φ500 Ｌ＝500ｍ
Ｒ8西今町配水管布設替工事 | 西今町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝370ｍ
Ｒ8大堀町配水管布設替工事 | 大堀町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約１０箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝568ｍ
Ｒ8野田山町配水管布設替工事（その2） | 野田山町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約１０箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝360ｍ
Ｒ8松原二丁目配水管布設替工事 | 松原二丁目 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝300ｍ
Ｒ8野田山町配水管布設替工事 | 野田山町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約９箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝131ｍ
Ｒ8正法寺町配水管布設替工事 | 正法寺町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約７箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝245ｍ
Ｒ8宮田町配水管布設替工事 | 宮田町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約１０箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝230ｍ
Ｒ8高宮町配水管布設替工事（その2） | 高宮町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ75 Ｌ＝125ｍ
Ｒ8賀田山町ほか配水管布設替工事 | 賀田山町ほか | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝20ｍ
Ｒ8彦根市内消火栓設置工事 | 市内 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 消火栓設置工 N＝3基
Ｒ8森堂町配水管布設替工事 | 森堂町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第２四半期 | 約５箇月 | 管布設工 φ50 Ｌ＝27ｍ
Ｒ8鳥居本町配水管布設工事 | 鳥居本町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝250ｍ
Ｒ8佐和山町配水管布設替工事 | 佐和山町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝250ｍ
Ｒ8高宮町配水管布設替工事 | 高宮町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約７箇月 | 管布設工 φ100 Ｌ＝127ｍ
Ｒ8川瀬馬場町配水管布設替工事 | 川瀬馬場町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝25ｍ
Ｒ8野田山町配水管布設替工事 | 野田山町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約４箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝90ｍ
Ｒ8鳥居本町配水管布設替工事（その2） | 鳥居本町 | 競争入札 | 水道施設工事 | 第３四半期 | 約３箇月 | 管布設工 φ150 Ｌ＝10ｍ

## 文化財課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
彦根城表門橋上部架替工事 | 金亀町 | 競争入札 | 建築一式工事 | 第１四半期 | 約３箇月 | 敷板より上部の架替
米蔵水門石垣積み直し工事 | 金亀町 | 競争入札 | 造園工事 | 第２四半期 | 約３箇月 | 米蔵水門石垣の積み直し

## 清掃センター
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
粗大ごみ処理場定期整備工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 機械器具設置工事 | 第１四半期 | 約１０箇月 | シーケンサー更新、アルミ選別機整備、総合点検
資源化装置定期整備工事 | 野瀬町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第２四半期 | 約７箇月 | 缶圧縮機刃物交換、手選別ベルトコンベヤベルト交換、総合点検
ごみ焼却場定期整備工事その1 | 野瀬町 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第１四半期 | 約１０箇月 | 1号焼却炉～ガス冷却室点検整備補修 2号焼却炉～ガス冷却室点検整備補修 1号予熱器・調温塔・バグフィルター点検整備 2号予熱器・調温塔・バグフィルター点検整備
中央監視装置(DCS)更新工事 | 野瀬町 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第１四半期 | 約１１箇月 | 中央監視装置(DCS)更新
ごみ焼却場定期整備工事その2 | 野瀬町 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第１四半期 | 約９箇月 | ごみ・灰クレーン点検整備 3号焼却炉～ガス冷却室点検整備補修 3号予熱器・調温塔・バグフィルター点検整備 Nox､So2、CO、Ｏ2ガス分析計点検整備
衛生処理場定期整備工事 | 開出今町 | 随意契約 | 清掃施設工事 | 第２四半期 | 約７箇月 | 生し尿貯留槽防食整備・投入棟屋根防水整備・オゾン発生装置分解整備

## 農林水産課
令和8年度 建設工事発注見通し
工事名 | 工事場所 | 入札契約の 方 法 | 工事種別 | 入札契約 予定時期 | 期 間 | 工事概要
Ｒ8匿谷池廃止工事 | 仏生寺町 | 競争入札 | 土木一式工事 | 第２四半期 | 約６箇月 | ため池廃止工 1式
Ｒ8服部地区処理場機器部品交換工事 | 本庄町 | 競争入札 | 機械器具設置工事 | 第３四半期 | 約６箇月 | 機器部品交換 1式