## 工事等発注計画書
令 和 ８ 年 度 工 事 等 発 注 計 画 書
※掲載した工事が発注されなかったり、掲載されていない工事が発注されるなど、内容が変更になることがあります。
業種 |  |  |  |  | 金額区分 |  |  |  | 予定価格
土木工事 (土木・とび・石・しゅんせつ・舗装・造園) |  |  |  |  | Ａ |  |  |  | １億円以上
[5 empty] | Ｂ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | Ｃ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | Ｄ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | Ｅ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | Ｆ |  |  |  | 2,500万円以上3,000万円未満
[5 empty] | Ｇ |  |  |  | 1,500万円以上2,500万円未満
[5 empty] | Ｈ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | Ｉ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | Ｊ |  |  |  | 500万円未満
上記以外の工事 |  |  |  |  | ア |  |  |  | 5億円以上
[5 empty] | イ |  |  |  | 2億円以上5億円未満
[5 empty] | ウ |  |  |  | 1億円以上2億円未満
[5 empty] | エ |  |  |  | 7,000万円以上1億円未満
[5 empty] | オ |  |  |  | 5,000万円以上7,000万円未満
[5 empty] | カ |  |  |  | 4,000万円以上5,000万円未満
[5 empty] | キ |  |  |  | 3,000万円以上4,000万円未満
[5 empty] | ク |  |  |  | 2,000万円以上3,000万円未満
[5 empty] | ケ |  |  |  | 1,500万円以上2,000万円未満
[5 empty] | コ |  |  |  | 1,000万円以上1,500万円未満
[5 empty] | サ |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | シ |  |  |  | 500万円未満
業務委託 (設計・測量・地質調査等) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,000万円以上
[5 empty] | 2 |  |  |  | 500万円以上1,000万円未満
[5 empty] | 3 |  |  |  | 500万円未満
№ | 事業名（工事名・業務名） |  | 入札契約方式 |  | 工事種別（工事区分） |  | 入札予定時期 |  | 工期(日) |  | 工 事 場 所 |  | 工 事 概 要 |  | ランク |  | 発注担当課 | 余裕期間 |  | 週休２日 |  | 遠隔臨場
| 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 |  | 現行 | 変更 | 現行 | 変更 | 現行 | 変更
29 | 柏原配水本管改良実施設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 5 | 7 | 270 | 210 | 字柏原 |  | 実施設計業務 1式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
66 | 市営住宅共用部照明LED化Ⅱ期工事 |  | 中 止
1(7月) |  | 市庁舎自動火災報知設備改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 消防施設 |  | 8 |  | 210 |  | 旭町4丁目5番6号 |  | 市庁舎の消防設備の改修を行う。 |  | オ | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
68 | 住吉町ほか第1工区下水道新設改良工事 | 三光町ほかその１下水道新設改良工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 100 |  | 住吉町1丁目・ 三光町2丁目 | 三光町2丁目・明野新町2丁目 | 開削 φ200 L=123m | 開削 φ200 L=82m | G | Ｈ | 行財政改革推進室 |  |  | ○
73 | 日新町ほか重要施設配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 6 | 7 | 120 |  | 日新町２丁目、しらかば町５丁目、桜木町３丁目 |  | DIP GX φ150㎜ L=50m | DIP GX φ100㎜ L=50m | ク | ケ | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
74 | 豊川町重要施設配水管改良その１工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 6 | 7 | 135 |  | 豊川町４丁目 |  | DIP GX φ100㎜～150㎜ L=300m | DIP GX φ100㎜～150㎜ L=150m | カ | ク | 行財政改革推進室 |  |  | ○
75 | 春日町ほか配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 6 | 7 | 135 |  | 春日町２丁目、泉町２丁目、緑町１丁目 | 春日町２丁目、泉町２丁目 | DIP GX φ100㎜～300㎜ L=285m | DIP GX φ100㎜～150㎜ L=250m | カ |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
79 | 日新町ほか下水道改良工事 | 日新町ほかその１下水道改良工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 8 | 120 |  | 日新町4丁目・ 美原町2丁目 |  | 開削 φ250～700 L=92m |  | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
82 | 雨水マンホールポンプ所改良工事 | 雨水マンホールポンプ所ポンプ改良工事 | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 6 | 7 | 260 |  | 字弁天 |  | 制御盤更新 N=1基 雨水ポンプ本体更新 N=2基 |  | オ | エ | 行財政改革推進室
83 | 豊川糸井線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 6 | 8 | 100 |  | 豊川町 |  | 車道切削OL L=420m、A=2,940m2 |  | F |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
84 | 若草新中野3条線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 6 | 7 | 120 |  | 新中野町 |  | 道路改良 L=180m、W=12.0m |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
96 | マンホールポンプ所ポンプ更新工事 |  | 一般競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 7 | 8 | 240 |  | 沼ノ端中央2丁目 ・字勇払17、159 |  | 汚水ポンプ本体更新 N=4基 雨水ポンプ本体更新 N=2基 |  | キ |  | 行財政改革推進室
97 | 錦岡中継ポンプ場機器更新実施設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 | 8 | 240 | 210 | 錦岡中継ポンプ場 |  | 詳細設計 一式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
98 | 下水道管路調査その1業務（仮称） | 日吉町下水道管路調査その１業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 60 |  | 市内一円 | 日吉町 | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 | 2 | 行財政改革推進室
99 | 勇振導水管改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 |  | 120 |  | 字高丘 |  | DIP NS φ600㎜ L=300m |  | オ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
100 | 錦西町重要施設配水管改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 7 |  | 120 |  | 錦西町２丁目 |  | DIP GX φ300㎜ L=180m | DIP GX φ300㎜ L=200m | キ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
101 | 船見町配水本管改良実施設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 210 |  | 船見町１丁目 |  | 実施設計業務 1式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
102 | 勇払下水処理センター中央監視装置点検整備 |  | 随意契約 |  | 電気 |  | 7 | 8 | 270 | 240 | 字勇払166番地 |  | 下水処理センター、中継ポンプ場の機器の運転、制御、監視をコントロールする機器の整備 |  | シ |  | 下水処理センター
103 | 勇払下水処理センターNo.2-4水中エアレーター定期整備 |  | 随意契約 |  | 機械器具設置 |  | 7 |  | 270 |  | 字勇払166番地 |  | 下水処理センターの水処理施設の曝気、撹拌をするための機器の整備 |  | サ |  | 下水処理センター
104 | 末広町・旭町サブステーション内温水ポンプ取替工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 7 |  | 90 |  | 末広町1丁目19番14号他 |  | 温水ポンプ取替 |  | シ |  | 市営住宅課
105 | 桜木町ほかその1下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 | 8 | 120 |  | 桜木町3丁目・ 見山町4丁目 |  | 開削 φ200～250 L=141m |  | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
106 | 住吉町ほかその1下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 130 |  | 泉町2丁目・ 住吉町1丁目 |  | 開削 φ200 L=252m |  | E |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
107 | 勇払下水処理センター沈砂池ポンプ棟耐震診断業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 | 8 | 230 |  | 勇払下水処理センター |  | 施設耐震診断 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
108 | 東胆振広域化・共同化基本計画策定業務 | 広域化実施計画策定業務 | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 250 |  | 西町下水処理センター |  | 基本計画策定 一式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
109 | 西町下水処理センター汚泥処理施設基本設計業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 250 |  | 西町下水処理センター |  | 基本設計 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
110 | ストックマネジメント計画変更業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 250 |  | 市内一円 |  | 計画変更 一式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
111 | 下水道管渠更生工法詳細設計その1業務 | 下水道マンホール更生工法詳細設計業務 | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 240 |  | 市内一円 | 新富町 | 詳細設計 一式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
112 | 下水道管渠更生工法詳細設計その2業務 | 下水道管渠更生工法詳細設計業務 | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 7 |  | 240 |  | 市内一円 | 新富町 | 詳細設計 一式 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
113 | 道路附属物（照明施設）修繕工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 7 | 8 | 150 |  | 市内一円 |  | 街路灯更新 N=16基 |  | ク |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
114 | 樽前2号道線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 7 | 8 | 90 |  | 字樽前 |  | 車道打替え L=200m、A=1,200m2 |  | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○ |  | ○
115 | 大成大通舗装道路修繕工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 7 |  | 90 |  | 弥生町 |  | 車道切削OL L=130m、A=2,015m2 |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
116 | 勇払川西通舗装道路改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 170 |  | 字沼ノ端 |  | 道路改良 L=105m、W=18.0m |  | C |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
120 | 東開町市営住宅(6-1-20)解体工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 7 |  | 218 |  | 苫小牧市東開町6丁目1-20 |  | 東開町市営住宅(6-1-20)の解体工事 |  | オ |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
121 | 柏原開拓道1号線改良舗装その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 120 |  | 字柏原6番地先 |  | L=250m、W=10.0m |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
122 | 美原２号線ほか１線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 100 |  | 美原町1丁目 のぞみ町1丁目 |  | L=145m、W=8.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
123 | 糸井南４条線ほか１線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 130 |  | 字糸井149番地先 |  | L=160m、W=6.0～9.5m |  | F |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
124 | 錦大沼公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 7 |  | 150 |  | 字樽前 |  | 遊戯施設 1式 |  | H |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
125 | マンホールポンプ所制御盤更新工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 220 |  | ウトナイ南8丁目・ 字勇払158 |  | 制御盤更新 N=2基 | 制御盤更新 N=1基、機能増設 N=1基 | キ | ケ | 行財政改革推進室
126 | 明野中継ポンプ場計測設備更新工事 |  | 中 止
127 | 下水道管路調査その2業務（仮称） | 見山町下水道管路調査その１業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 8 |  | 60 |  | 市内一円 | 見山町 | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
128 | 幌内導水管実施測量業務 |  | 一般競争入札 |  | 測量 |  | 8 |  | 150 |  | 字高丘 |  | 測量調査業務 1式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
129 | 勇振導水管改良その３工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 8 |  | 120 |  | 字高丘 |  | DIP NS φ600㎜ L=300m |  | オ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
130 | 拓勇西町消火栓新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 8 | 9 | 70 |  | 拓勇西町２、３丁目 |  | 消火栓 単口２基 |  | サ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
131 | 北栄町ほか消火栓新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 8 | 9 | 70 |  | 北栄町１、２丁目、ウトナイ北５丁目 |  | 消火栓 単口２基、双口１基 |  | サ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
2(7月) |  | 高丘浄水場１号緩速ろ過池改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 220 |  | 字高丘101番地 |  | １号緩速ろ過池改良 １式 |  | A | 行財政改革推進室
132 | 豊木川護岸改良その１工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 180 |  | 桜木町１丁目 |  | 護岸工（大型連節ブロック）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
133 | 市民文化公園補修工事（見積工事） |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 8 |  | 120 |  | 末広町3丁目 |  | 園路補修等 1式 |  | J |  | 緑地公園課
134 | 澄川町ほかマンホール蓋改良工事 |  | 中 止
135 | 下水道管渠耐震診断業務 |  | 一般競争入札 | 指名競争入札 | 土木設計 |  | 8 |  | 220 |  | 市内一円 |  | 管渠耐震診断 一式 |  | 1 | 2 | 行財政改革推進室
136 | 住吉泉2号線歩道改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 9 | 90 |  | 住吉町 |  | 歩道改修 L=200m、W=2.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
137 | 道路照明施設LED化工事 |  | 一般競争入札 |  | 電気 |  | 8 |  | 170 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯LED化 N=330基 |  | B |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
138 | 土工構造物点検業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 8 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 土工構造物点検 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
139 | 緑町日の出線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 8 |  | 90 |  | 緑町 |  | 車道打替え L=270m、A=1,890m2 |  | E |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
140 | 勇払公民館施設改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 建築一式 |  | 8 | 7 | 30 | 78 | 苫小牧市字勇払33番地 |  | 勇払公民館の自動ドアおよび玄関前ゴムチップ舗装の改修工事 |  | シ |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
141 | ザ・スプリングス高丘中央線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 100 |  | 字高丘6番地先 |  | L=100m、W=12.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
142 | しらかば３丁目11条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | しらかば町3丁目 |  | L=130m、W=6.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
143 | しらかば５丁目４条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | しらかば町5丁目 |  | L=110m、W=6.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
144 | ウトナイ区画街路５－２号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 130 |  | 字沼ノ端906番地先 |  | L=125m、W=22.0m |  | D |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
145 | 啓北18号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 100 |  | 啓北町2丁目 |  | L=150m、W=4.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
146 | 沼ノ端中央5号線ほか1線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 沼ノ端中央4丁目 |  | L=130m、W=4.0～10.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
147 | 東開町3丁目1条線ほか1線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 東開町3丁目 |  | L=200m、W=8.0m |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
148 | 澄川15号線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | 澄川町6丁目 |  | L=140m、W=8.0m |  | F |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
149 | 日新団地市営住宅（３号棟）駐車場整備工事 |  | 中 止
150 | 夕振大橋耐震補強工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 210 |  | 字植苗228番地先 |  | 耐震補強、橋梁補修（落橋防止装置工、塗装塗替工） |  | C |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
151 | 豊川小学校通学路ほか交通安全対策一連工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 100 |  | 豊川町ほか |  | 防護柵、路面標示等 |  | I |  | 行財政改革推進室
152 | 清流公園ほか１公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 9 | 150 |  | ウトナイ北６丁目、ウトナイ南６丁目 |  | 遊戯施設 1式 | 園路広場 1式、遊戯施設 1式、管理施設 1式 | G | F | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
153 | 勇の原公園整備その３工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 180 |  | ウトナイ北1丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | B |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
154 | 勇の原公園整備その４工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 120 |  | ウトナイ北1丁目 |  | 園路広場 1式 |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
155 | 緑葉公園整備工事 | 緑葉公園整備その１工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 150 |  | 拓勇東町２丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | F | E | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
156 | 新明町防火水槽整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 | 9 | 120 |  | 新明町５丁目 |  | 防火水槽設置 1式 |  | E |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
3(7月) |  | 緑葉公園整備その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 拓勇東町２丁目 |  | 園路広場 1式 |  | F | 行財政改革推進室 |  | ○ |  | ○
4(7月) |  | 拓勇公園整備工事水景施設実施設計業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 9 |  | 120 |  | 拓勇西町５丁目 |  | 水景施設実施設計 1式 |  | 2 | 行財政改革推進室
5(7月) |  | 糸井地区第１工区下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 8 |  | 150 |  | 字糸井141 |  | 開削 φ200 L=182m |  | E | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
157 | 下水道管路調査その3業務（仮称） | 日吉町下水道管路調査その２業務 | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 9 |  | 60 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
158 | 錦西町重要施設配水管改良その３工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 錦西町２丁目 |  | DIP GX φ300㎜ L=110m |  | ク |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
159 | 錦多峰導水管改良その１工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 字錦岡449番地 |  | DIP NS φ800㎜ L=65m | DIP NS φ800㎜ L=72m | ク |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
6(7月) |  | 緑町配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 9 |  | 120 |  | 緑町１丁目 |  | DIP ＧＸ φ100㎜～300㎜ L=200m |  | キ | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
160 | 小泉の沢川護岸改良その１工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 150 |  | しらかば町３丁目 |  | 護岸工（コンクリート柵渠）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
161 | 有珠3号公園外柵改修工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 9 |  | 90 |  | 有珠の沢6丁目 |  | 外柵補修 1式 |  | J |  | 緑地公園課
162 | 拓勇公園水景施設ろ過装置取替工事 |  | 指名競争入札 |  | 管 |  | 9 |  | 120 |  | 拓勇西町5丁目 |  | ろ過装置取替 1式 |  | J |  | 緑地公園課
163 | 下水道管渠耐震詳細設計その1業務 |  | 中 止
164 | 三光町ほかその１下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 140 |  | 美園町1丁目・ 三光町5丁目 |  | 更生 φ200～400 L=220m |  | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
165 | 沼ノ端中央ほか第1工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 沼ノ端中央2丁目・3丁目 ・一本松町・東開町6丁目 |  | 更生 φ200～250 L=136m |  | H |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
166 | 大成大通舗装道路修繕その2工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 9 |  | 90 |  | 弥生町 |  | 車道切削OL L=110m、A=3,410m2 |  | F |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
167 | 青葉1条線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 9 | 10 | 90 |  | 青葉町 |  | 車道切削OL L=280m、A=1,680m2 |  | G |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
168 | 勇払義務教育学校整備敷地地質調査業務 |  | 一般競争入札 |  | 地質調査 |  | 9 |  | 71 |  | 苫小牧市字勇払132 |  | 勇払地区義務教育学校開校事業における計画地の地質調査業務 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
169 | 西町下水処理センターNo.1消化槽ガス撹拌ブロワー定期整備工事 |  | 指名競争入札 |  | 機械器具設置 |  | 9 |  | 180 |  | 元町3丁目 |  | 消化槽で汚泥を撹拌させるため、消化ガスを槽内に送気する装置の整備 |  | シ |  | 下水処理センター
170 | 沼ノ端１号線改良舗装その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 沼ノ端中央4丁目 沼ノ端中央5丁目 |  | L=110m、W=10.0～12.0m |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
171 | 錦西中央通線ほか１線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 | 10 | 100 |  | 錦西町1丁目 宮前町1丁目 |  | L=540m、W=5.0～20.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
172 | 三光町８号線改良舗装その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 | 10 | 120 |  | 三光町5丁目 |  | L=140m、W=6.0m |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
173 | 星ケ丘12条線改良舗装工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 80 |  | 字植苗129番地先 |  | L=80m、W=4.0～6.8m |  | H |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
174 | 錦多峰1号橋ほか1橋長寿命化対策改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 210 |  | 字錦岡327番地先 はまなす町1丁目 |  | 橋梁補修（塗装塗替工、伸縮継手補修工） |  | C | E | 行財政改革推進室 |  |  | ○
175 | 橋梁点検業務 |  | 指名競争入札 |  | 土木設計 |  | 9 |  | 150 |  | 市内一円 |  | 橋梁点検 N=10橋 |  | 2 |  | 行財政改革推進室
176 | 拓勇公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 150 |  | 拓勇西町５丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | F |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
177 | 沼ノ端南９号公園ほか６公園整備工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 120 |  | 沼ノ端中央２丁目、ウトナイ北２丁目、北栄町４丁目、拓勇東町３丁目・６丁目、拓勇西町２丁目・６丁目 |  | 遊戯施設 1式 |  | I |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
7(7月) |  | のぞみ地区第１工区下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 9 |  | 60 |  | のぞみ町１丁目 |  | 開削 φ200 L=82m |  | I | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
178 | 下水道管路調査その4業務（仮称） |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 10 |  | 60 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
179 | 豊木川護岸改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 180 |  | 桜木町１丁目 |  | 護岸工（大型連節ブロック）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
180 | 美園公園バックネット改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 美園町1丁目 |  | バックネット 1式 |  | H |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
181 | 公園遊具新設その1工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
182 | 沼ノ端地区その1下水道新設工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 130 |  | 字沼ノ端 |  | 推進 φ400 L=33m 開削 φ300 L=33m |  | D |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
183 | 旭町ほかその1下水道改良工事 | 錦町ほか第１工区下水道改良工事 | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 130 |  | 錦町2丁目・大町2丁目 ・旭町4丁目 | 錦町2丁目・大町2丁目 ・大成町1丁目 | 更生 φ250 L=382m | 更生 φ250～300 L=127m | D | G | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
184 | 元町第1工区下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 140 |  | 元町3丁目 |  | 更生 □2700×1600 L=32m |  | E | Ｃ | 行財政改革推進室 |  |  | ○
185 | 三光町ほかその2下水道改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 音羽町1丁目・ 三光町1・2丁目 |  | 更生 φ200～250 L=336m |  | E |  | 行財政改革推進室 | ○ |  | ○
8(7月) |  | 糸井地区配水管改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 水道施設 |  | 10 |  | 120 |  | 字糸井103番地 |  | DIP GX φ100㎜ L=250m |  | キ | 行財政改革推進室 |  |  |  | ○
186 | 道路附属物（道路照明）点検その3業務 |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 10 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 道路照明灯点検 N=300基 | 道路照明灯点検 N=200基 | 1 | 2 | 行財政改革推進室
187 | 沼ノ端中小企業団地通排水施設改良工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 120 |  | 字沼ノ端 |  | 排水施設改良 一式 |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
188 | 錦大沼公園通舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | ほ装 |  | 10 |  | 90 |  | 字錦岡 |  | 車道切削OL L=210m、A=1,575m2 |  | G |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
189 | 沼ノ端勇払線舗装道路改修工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 10 |  | 80 |  | 字勇払149番地先 |  | L=100m、W=14.0m |  | H |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○ |  | ○
190 | 下水道管路調査その5業務（仮称） |  | 一般競争入札 |  | 土木設計 |  | 11 |  | 60 |  | 市内一円 |  | 管路カメラ調査 一式 |  | 1 |  | 行財政改革推進室
191 | 小泉の沢川護岸改良その２工事 |  | 一般競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 150 |  | しらかば町３丁目 |  | 護岸工（コンクリート柵渠）L=60ｍ |  | E |  | 行財政改革推進室 |  |  | ○
192 | 苫小牧川環境整備その1工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 120 |  | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 |  | 園路整備他 1式 |  | J |  | 緑地公園課
193 | 公園遊具新設その2工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 11 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
194 | 錦大沼公園園路整備工事 |  | 指名競争入札 |  | 土木一式 |  | 11 |  | 120 |  | 字錦岡 |  | 園路整備 1式 |  | J |  | 緑地公園課
195 | 公園遊具新設その3工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 12 |  | 120 |  | 市内一円 |  | 遊戯施設 1式 |  | J |  | 緑地公園課
196 | 苫小牧川環境整備その2工事 |  | 指名競争入札 |  | 造園 |  | 12 |  | 120 |  | 啓北町1丁目、青葉町2丁目 大成町2丁目、新富町2丁目 |  | 園路整備他 1式 |  | J |  | 緑地公園課